## Budget
Status for 5-årsplanen 23. januar 2016
Råderum 2013-2017
Lån | 772369 |  | NB budgetterne (rammerne) er ikke
Budget | 200000
Opsparing | 127784 |  | godkendt/vedtaget.
Borgmestermøbler | 6500
Til rådighed I ALT | 1106653
Samlet budget 2013-17 | Oprindeligt budget marts 2013 | Revideret budget maj 2015 | Forbrugt | Ønsker til budget jan. 2016 | Tilbage i forh.t. ønsker jan. 2016 | Forslag til budget | Tilbage i forh.t. forslag | Status
Nye Projekter
Kolbøtten | 76500 | 90000 | 84015 | 84015 | 0 | 84015 | 0 | Afsluttet
Fælleshustorvet | 200000 | 155500 | 8629 | 138629 | 130000 | 138629 | 130000 | I gang
Energnisterne | 50000 | 52000 | 3346 | 23346 | 20000 | 23346 | 20000 | I gang
Indvendig fornyelse af Fæ-hus | 36000 | 120400 | 596 | 596 | 0 | 596 | 0 | Afsluttet
Gårdsalg | 100000 | 100000 | 51265 | 100000 | 48735 | 130000 | 78735 | I gang
Svellemur | 200000 | 205000 | 0 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | I gang
Planlagt vedligehold
Nye vinduer i Fæ-hus | 185000 | 55000 | 48988 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | Afsluttet
Tag- og skotrender på Fæ-hus | 100000 | 100000 | 46250 | 46250 | 0 | 46250 | 0 | Afsluttet
Asfalt på P-plads | 16000 | 211704 | 11704 | 211704 | 200000 | 211704 | 200000 | I gang
Indkørsel Syd | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | I gang
Reparation af skorstene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afsluttet
Planlagte nyanskaffelser
Arbejdsbesparende maskiner | 35000 | 35000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | Afsluttet
Opvaskemaskine | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afsluttet
Udgifter ialt | 1098500 | 1149604 | 269793 | 898528 | 628735 | 928528 | 658735
Resterende råderum inkl. Gårdsalg | 8153 | -42951 |  | 208125 |  | 178125
Resterende råderum eksl. Gårdsalg | 108153 | 57049 |  | 308125 |  | 308125

## Forbrugt
|  |  | I alt | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Råderum
- Lån |  |  | 772369 | 0 | 182552 | 182552 | 188995 | 218270
- Budget |  |  | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
- Opsparing |  |  | 127784 | 127784 | 0 | 0 | 0 | 0
1100153
Nye projekter | Tilbage | Ramme | I alt | Realiseret | Realiseret | Realiseret | Realiseret | Realiseret
Kolbøtten | -14015 | 70000 | 84015 | 37302 | 43505 | 3208
Fælleshustorvet | 191371 | 200000 | 8629 |  | 0 | 8629
Energnisterne | 46654 | 50000 | 3346 | 3346 | 0 | 0
Indvendig fornyelse af Fæ-hus | 35404 | 36000 | 596 |  | 0 | 596
Gårdsalg | 48735 | 100000 | 51265 | 9263 | 23056 | 18946
Svellemur | 200000 | 200000 | 0 |  | 0 | 0
Planlagt vedligehold | 219058 | 326000 | 106942 | 20275 | 40417 | 46250
Nye vinduer i Fæ-hus | 136012 | 185000 | 48988 | 8571 | 40417 | 0
Tag- og skotrender på Fæ-hus | 53750 | 100000 | 46250 |  | 0 | 46250
Asfalt på P-plads | 4296 | 16000 | 11704 | 11704 | 0 | 0
Indkørsel Syd | 25000 | 25000 | 0 |  | 0 | 0
Reparation af skorstene
Planlagte nyanskaffelser | 95000 | 110000 | 15000 | 0 | 15000 | 0
Arbejdsbesparende maskiner | 20000 | 35000 | 15000 | 0 | 15000 | 0
Opvaskemaskine | 75000 | 75000 | 0 |  | 0 | 0
I alt | 822207 | 1092000 | 269793 | 70186 | 121978 | 77629 | 0 | 0
Gårdsalg | 48735 | 100000 | 51265 | 9263 | 23056 | 18946 | 0 | 0

## Oprindeligt 5årsbudget
|  |  | I alt | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Råderum
- Lån |  |  | 772369 |  | 182552 | 182552 | 188995 | 218270
- Budget |  |  | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
- Opsparing |  |  | 127784 | 127784
1100153
Nye projekter | Tilbage | Forbrugt | I alt | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX
Kolbøtten | 70000 | 0 | 70000 | 70000
Fælleshustorvet | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | 150000 | 50000
Energnister | 50000 | 0 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Fælleshus fornyelse | 36000 | 0 | 36000 | 36000
Gårdsalg | 100000 | 0 | 100000 | 5000 | 95000
Svellemur | 200000 | 0 | 200000 |  | 200000
Vedligeholdelse: | 326000 | 0 | 326000 | 16000 | 235000 | 0 | 50000 | 25000
- Nye vinduer Fælleshuset | 185000 | 0 | 185000 |  | 185000
- Tag og skotrende på Fælleshuset | 100000 | 0 | 100000 |  | 50000 |  | 50000
- Asfalt | 16000 | 0 | 16000 | 16000
- Indkørsel Syd | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  |  | 25000
Nyanskaffelser: | 110000 | 0 | 110000 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 75000
- Nye maskine | 35000 | 0 | 35000 | 20000 | 15000
- Opvaskemaskine | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  |  | 75000
Sikkerhedspulje | 0 | 0 | 0